## WBS
Capstone Project Work Breakdown Structure (WBS)
Today | 2026-09-16
Project Team Name | JMJ Team
Project Topic | AccessAI: AI-Based Urban Accessibilty Detection
|  | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24
|  | 16/9 | 17/9 | 18/9 | 19/9 | 20/9 | 21/9 | 22/9 | 23/9 | 24/9 | 25/9 | 26/9 | 27/9 | 28/9 | 29/9 | 30/9 | 1/10 | 2/10 | 3/10 | 4/10 | 5/10 | 6/10 | 7/10 | 8/10 | 9/10
1. Planificación | bar: D1 to D3
1.1. Definición y asignación de tareas | bar: D2
1.2. Desarrollo del Project Action Plan | bar: D2
1.3. Desarrollo del WBS | bar: D2
1.4. Desarrollo de la presentación preliminar | bar: D2
1.5. Presentación preliminar | bar: D3
2. Ejecución. Primera Fase. Primer prototipo y demo | bar: D4 to D15
2.1. Preparación y preprocesado de datos | bar: D4 to D8
2.2.. Búsqueda, descarga y puesta a punto del modelo | bar: D4 to D8
2.2.1. Optimización de los hiperparámetros | bar: D9 to D11
2.2.2. Validación del modelo | bar: D10 to D12
2.3. Preparación de la presentación del prototipo | bar: D11 to D13
2.3.1. Ensayo de la presentación | bar: D13 to D14
2.4. Presentación del prototipo | bar: D15
3. Ejecución. Segunda Fase. Segundo prototipo, memoria y presentación final | bar: D16 to D24
3.1. Mejoras en el prototipo | bar: D16 to D23
3.1.1. Pruebas de validación y mejora de hiperparámetros | bar: D16 to D20
3.1.2. Pruebas con imágenes propias | bar: D19 to D22
3.1.3. Preparación final del prototipo | bar: D22 to D23
3.3. Desarrollo de la memoria | bar: D13 to D22
3.3.1. Recopilación de información | bar: D13 to D22
3.3.2. Estructuración y desarrollo del documento | bar: D13 to D22
3.3.3. Revisión y entrega | bar: D21 to D22
3.4. Diseño y preparación de la presentación | bar: D22 to D23
3.4.1. Ensayo de la presentación | bar: D22 to D23
3.5. Presentación final | bar: D24